## A4
第２号様式（第７条関係）
工 事 履 行 報 告 書 (中間前払金用)
報告日 ： 年 月 日 (契約日から 日)
工 事 名：
| 工 期： | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日間) | [12 empty] | 請負者名：
[16 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
| 工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① (円) | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) | 出来高金額④ (円) | 備 考
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
合 計
出来高進捗率⑤ (％)
| 注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入すること。 | [16 empty] | 自動計算 | 自動計算
| 注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。 | [16 empty] | 確認欄
| 注３ 進捗率③は、各工種等に報告時点の状況を記入する。 | [16 empty] | 主任監督員 | 監督員
注４ 出来高金額④は、各工種等に見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。
注５ 出来高進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。
注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更すること。