## 【受注者用】熱中症対策試行実施フロー(R4.3.1版)
【受注者用：参考資料】
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行実施フロー
R4.3.1版
時 点 | 項 目 | 受 注 者
契約後 | 実施方法の確認 | ・工事着手前までに施工計画書の「その他」の項目に、下記の項目 を記載し提出する。
① 計測方法：気温（気象庁HP）又は暑さ指数[WBGT]（環境省 HP）のいずれか ② 観測地点：島原・口之津・雲仙岳のいずれかを監督職員と協 議し決定後に記載する。 ③ 計測結果の報告方法：各HPより、計測結果をダウンロード し、工事打合せ簿で報告するなど記載する。
※請負金額500万円未満の工事は、工事打合せ簿にて上記の項 目内容で提出する。
実施中 | 実施報告 | ・対象期間中の真夏日を打合せ簿にて最終変更設計前までに提出 する。 【別紙】熱中症対策に資する現場管理費の補正の計測結果の報告
【提出方法】 ・期間： 契約工期の始期から受注者が真夏日数を報告する日までの期間 を算定 ・除外期間： 年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している 期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 ・真夏日数： 計画した計測方法（各HP）よりダウンロードし、真夏日となる日数を カウントする。 なお、土日祝や現場に入っていない日もカウントする。 ・提出方法： 上記の内容を指定の様式へ入力し、ダウンロードしたデータ（写）を 添付して提出する。
※提出日は監督職員と協議すること。
変更時 | 設計変更・契約 | ・契約変更

## 熱中症補正等算定表 (記入例)
2022-11-01
〇熱中症対策に資する現場管理費の補正の計測結果の報告 |  |  |  |  | 入力リスト
[5 empty] | 計測方法 | 気象庁が公表している観測所の気温
| 熱中症補正値等算定表 |  |  |  |  | 環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
[5 empty] | 観測地点 | 島 原
| 工 事 番 号 ： | 0雲道工第00号 |  |  |  | 口之津
| 工 事 名 ： | 市道○○線道路改良工事 |  |  |  | 雲仙岳
| 受 注 者 ： | （株）□□建設
| 報告年月日 ： | 2022-10-31
| 計 測 方 法 |  | 気象庁が公表している観測所の気温
| 観 測 地 点 |  | 島 原
| 工 期 | 工事の始期 | 2022-06-01 | 契約工期の始期
|  | 工事の終期 | 2022-11-30 | 契約工期の終期
|  | 契約工期 | 183 | 契約工期の始期から終期
|  | 除外日数 | 3 | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、 工場製作のみの実施期間、 工事全体の一時中止期間
|  | 工 期 | 180 | 契約工期―除外日数
| 真 夏 日 |  | 70 | 契約工期の始期から受注者が計測結果表を報告する日までの真夏日 別紙計測結果表より（任意様式）
| 真 夏 日 率 |  | 0.39 | （真夏日÷工期） ※小数点以下3位を四捨五入
| 熱中症補正値 |  | 0.47 | （真夏日率×1.2） ※小数点以下3位を四捨五入
記入例

## 熱中症補正等算定表（提出分）
年 月 日
〇熱中症対策に資する現場管理費の補正の計測結果の報告 |  |  |  |  | 入力リスト
[5 empty] | 計測方法 | 気象庁が公表している観測所の気温
| 熱中症補正値等算定表 |  |  |  |  | 環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
[5 empty] | 観測地点 | 島 原
| 工 事 番 号 ： |  |  |  |  | 口之津
| 工 事 名 ： |  |  |  |  | 雲仙岳
受 注 者 ：
報告年月日 ：
計 測 方 法
観 測 地 点
| 工 期 | 工事の始期 |  | 契約工期の始期
|  | 工事の終期 |  | 契約工期の終期
|  | 契約工期 |  | 契約工期の始期から終期
|  | 除外日数 |  | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、 工場製作のみの実施期間、 工事全体の一時中止期間
|  | 工 期 | 0 | 契約工期―除外日数
| 真 夏 日 |  |  | 契約工期の始期から受注者が計測結果表を報告する日までの真夏日 別紙計測結果表より（任意様式）
| 真 夏 日 率 |  | #DIV/0! | （真夏日÷工期） ※小数点以下3位を四捨五入
| 熱中症補正値 |  | #DIV/0! | （真夏日率×1.2） ※小数点以下3位を四捨五入
提出用