## 【受注者用】週休2日試行実施フロー(R4.3.1版)
【受注者用：参考資料】
週休2日モデル工事の試行実施フロー
R4.3.1版
時 点 | 項 目 | 受 注 者
契約後 | 取組の意思確認 | ・週休２日モデルの実施の有無を施工計画書の提出前までに、工事 打合せ簿にて監督職員に提出する。 ※契約後において当初計画された工事工期が週休２日を実施す るにあたって、適当ではないと判断した場合は、「必要工期」 を算出し、施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合せ 簿にて協議を行う。 ※対象期間：工事着手日から工事完成通知日までとする。
・実施する場合は、週休２日の休日（現場閉所）取得計画実績表に おいて計画を立て、施工計画書に添付し監督職員へ提出する。
実施中 | 準備 | ・週休２日モデル工事であることを工事現場の看板等により掲示 する。
| 実施報告 | ・毎月、休日の取得状況を休日（現場閉所）取得計画実績表に入力 し、工事打合せ簿にて翌月１週までに報告（提出）する。
※休日には、試行対象工事の元請技術者等（現場代理人、主任技 術者、監理技術者）は休暇とする。
※下請業者に対しては、協力を依頼する。
変更時 | 設計変更・契約 | ・工期末の２８日前に、実施状況及び工事完成予定日までの間に おける、週休２日の実施見込を休日（現場閉所）取得計画実績表 に入力し、工事打合せ簿にて報告（提出）する。
※提出日は監督職員と確認すること。
・完成時において休日（現場閉所）取得計画実績表により、工事着 手日から工事完成通知日までの期間の実施状況を取りまとめて、 完成図書に綴じ込み提出する。
※最終変更契約後、工事完成通知日まで、所定の休日（現場閉 所）の割合を下回らないよう留意すること。
完了後 | アンケート | ・工事完了後、おおむね2週間以内に「週休２日モデル工事」の実 施の有無にかかわらずアンケートに回答し監督職員にデータで 提出する。
※アンケート様式はＨＰへ掲載

## 取得計画実績表（記入例）
〇週休2日：休日（現場閉所）取得計画実績表 | [32 empty] | 提出日： 年 月 日 |  |  | 凡例：作業・閉所種別
工 事 名 | 市道○○○○線改良工事 | [27 empty] | 担 当 課 |  |  |  | □□□□課 |  |  | 着 | 着手日
受 注 者 | （株）△△建設 | [11 empty] | 工 期 |  |  |  | 令和 4 年 6 月 1 日 |  |  |  |  | ～ | 令和 4 年 11 月 30 日 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 雲仙 太郎 |  |  | 休 | 現場閉所日（休日） | 現場を閉所し、元請技術者(現場代理人､主任技術者､監理技術者)が休暇の日
[10 empty] | ４週6休相当 | [6 empty] | 4週6休 |  |  | 【提出及び報告時期】 | [15 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間
| 計画 | ① | 計画対象期間日数 |  |  |  | 154 |  | 日 |  | ② | ≧ | 33 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・施工計画書に取得計画表を添付し提出 | [15 empty] | 年 | 年末年始休暇 | ６日間
|  | ② | 計画現場閉所日数 |  |  |  | 35 |  | 日 | （ = ① × 0.214 ） | [6 empty] | 〇 |  |  | ・計画に基づき、毎月の休日の実施状況を取得実績表で報告 | [15 empty] | 中 | 中止期間 | 工事の全面中止を行っている日
| 実績 | ① | 実績対象期間日数 |  |  |  | 154 |  | 日 |  | ② | ≧ | 33 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・工期末28日前に実施状況及び実施見込を取得実績表で報告 | [15 empty] | 製 | 工場製作期間 | 工場製作のみを実施している日
|  | ② | 実績現場閉所日数 |  |  |  | 38 |  | 日 | （ = ① × 0.214 ） | [6 empty] | 〇 |  |  | ・完成時に実施状況を取得実績表で報告 | [15 empty] | 完 | 工事完成通知予定日
令和4年4月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年4月
| 曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 祝 祭 日 等 | [28 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和4年5月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年5月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 祝 祭 日 等 |  |  | 祝 | 祝 | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和4年6月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年6月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
祝 祭 日 等
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 月: 着 |  | 計画対象期間日数 | 4 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 月: 着 |  | 実績対象期間日数 | 4 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和4年7月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年7月
| 曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 祝 祭 日 等 | [17 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休 | 計画対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 日: 1; 土: 2; 日: 3; 日: 4; 土: 5; 日: 6; 日: 7 | 計画現場閉所日数 | 7 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 木: 休; 日: 休; 日: 休 | 実績対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 日: 1; 土: 2; 日: 3; 日: 4; 木: 5; 日: 6; 日: 7 | 実績現場閉所日数 | 7 | 日
令和4年8月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年8月
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 木: 祝 | ※夏季休暇3日を考慮 31日-3日=28
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 金: 休; 土: 夏; 日: 夏; 月: 夏; 火: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 計画対象期間日数 | 28 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 土: 8; 日: 9; 金: 10; 火: 11; 日: 12; 土: 13; 日: 14 | 計画現場閉所日数 | 7 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 水: 休; 土: 休; 日: 休; 金: 休; 土: 夏; 日: 夏; 月: 夏; 火: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 実績対象期間日数 | 28 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 水: 8; 土: 9; 日: 10; 金: 11; 火: 12; 日: 13; 土: 14; 日: 15 | 実績現場閉所日数 | 8 | 日
令和4年9月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年9月
| 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 祝 祭 日 等 | [18 empty] | 祝 |  |  |  | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 |  | 計画対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 日: 15; 土: 16; 日: 17; 土: 18; 日: 19; 土: 20; 日: 21 |  | 計画現場閉所日数 | 7 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 水: 休 |  | 実績対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 日: 16; 土: 17; 日: 18; 土: 19; 日: 20; 土: 21; 日: 22; 水: 23 |  | 実績現場閉所日数 | 8 | 日
令和4年10月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年10月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 祝 祭 日 等 | [9 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休 | 計画対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 日: 22; 土: 23; 日: 24; 日: 25; 土: 26; 日: 27; 日: 28 | 計画現場閉所日数 | 7 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 金: 休; 日: 休; 日: 休 | 実績対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 日: 24; 土: 25; 日: 26; 日: 27; 金: 28; 日: 29; 日: 30 | 実績現場閉所日数 | 7 | 日
令和4年11月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年11月
| 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 祝 祭 日 等 |  |  | 祝 | [19 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 水: 完 |  | 計画対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 土: 29; 日: 30; 土: 31; 日: 32; 日: 33; 土: 34; 日: 35 |  | 計画現場閉所日数 | 7 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 水: 休; 土: 休; 日: 休; 水: 完 |  | 実績対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 土: 31; 日: 32; 土: 33; 日: 34; 日: 35; 水: 36; 土: 37; 日: 38 |  | 実績現場閉所日数 | 8 | 日
令和4年12月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年12月
| 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 曜 日: 祝 祭 日 等 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和5年1月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和5年1月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 日: 祝; 月: 祝 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和5年2月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 令和5年2月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 祝 祭 日 等 | [10 empty] | 祝 | [11 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  |  |  | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  |  |  | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  |  |  | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  |  |  | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和5年3月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和5年3月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 祝 祭 日 等 | [20 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 |  | 日
| 【 凡 例 】 | 着：着工日、休：現場閉所日（休日）、夏：夏季休暇、年：年末年始休暇、中：中止期間、製：工場製作期間、完：工事完成通知予定日
記入例
Note on R7: 工事名を入力しなければ表示しません
Note on R9: 工事名を入力しなければ表示しません

## 令和４年度 取得計画実績表（提出分）
〇週休2日：休日（現場閉所）取得計画実績表 | [32 empty] | 提出日： 年 月 日 |  | 凡例：作業・閉所種別
工 事 名 | [28 empty] | 担 当 課 | [5 empty] | 着 | 着手日
受 注 者 | [12 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～ | [6 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 休 | 現場閉所日（休日） | 現場を閉所し、元請技術者(現場代理人､主任技術者､監理技術者)が休暇の日
[10 empty] | ４週6休相当 | [6 empty] | 4週6休 |  |  | 【提出及び報告時期】 | [14 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間
| 計画 | ① | 計画対象期間日数 |  |  |  | 0 |  | 日 |  | ② | ≧ | 0 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・施工計画書に取得計画表を添付し提出 | [14 empty] | 年 | 年末年始休暇 | ６日間
|  | ② | 計画現場閉所日数 |  |  |  | 0 |  | 日 | （ = ① × 0.214 ） | [9 empty] | ・計画に基づき、毎月の休日の実施状況を取得実績表で報告 | [14 empty] | 中 | 中止期間 | 工事の全面中止を行っている日
| 実績 | ① | 実績対象期間日数 |  |  |  | 0 |  | 日 |  | ② | ≧ | 0 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・工期末28日前に実施状況及び実施見込を取得実績表で報告 | [14 empty] | 製 | 工場製作期間 | 工場製作のみを実施している日
|  | ② | 実績現場閉所日数 |  |  |  | 0 |  | 日 | （ = ① × 0.214 ） | [9 empty] | ・完成時に実施状況を取得実績表で報告 | [14 empty] | 完 | 工事完成通知予定日
令和4年4月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年4月
| 曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 祝 祭 日 等 | [28 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年5月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年5月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 祝 祭 日 等 |  |  | 祝 | 祝 | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年6月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年6月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
祝 祭 日 等
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年7月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年7月
| 曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 祝 祭 日 等 | [17 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年8月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年8月
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 木: 祝 | ※夏季休暇3日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年9月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年9月
| 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 祝 祭 日 等 | [18 empty] | 祝 |  |  |  | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年10月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年10月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 祝 祭 日 等 | [9 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年11月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和4年11月
| 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 祝 祭 日 等 |  |  | 祝 | [19 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和4年12月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和4年12月
| 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 曜 日: 祝 祭 日 等 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和5年1月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和5年1月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 日: 祝; 月: 祝 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和5年2月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 令和5年2月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 祝 祭 日 等 | [10 empty] | 祝 | [11 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  |  |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  |  |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  |  |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  |  |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和5年3月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和5年3月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 祝 祭 日 等 | [20 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
| 【 凡 例 】 | 着：着工日、休：現場閉所日（休日）、夏：夏季休暇、年：年末年始休暇、中：中止期間、製：工場製作期間、完：工事完成通知予定日
別紙１
Note on R7: 工事名を入力しなければ表示しません
Note on R9: 工事名を入力しなければ表示しません