## 取得計画実績表（記入例）
〇週休2日：休日（現場閉所・現場休息）取得計画実績表 | [32 empty] | 提出日： 年 月 日 |  |  | 凡例：作業・閉所種別
工 事 名 | ○○○○○○工事 | [27 empty] | 担 当 課 |  |  |  | □□□□課 |  |  | 着 | 着手日
受 注 者 | （株）△△建設 | [11 empty] | 工 期 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | ～ | 2024-12-16 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 雲仙 太郎 |  |  | 休 | 現場閉所日（休日） | 現場を閉所し、元請技術者(現場代理人､主任技術者､監理技術者)が休暇の日
[10 empty] | ４週8休相当 | [6 empty] | 4週8休 |  |  | 【提出及び報告時期】 | [15 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間
| 計画 | ① | 計画対象期間日数 |  |  |  | 170 |  | 日 |  | ② | ≧ | 49 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・施工計画書に取得計画表を添付し提出 | [15 empty] | 年 | 年末年始休暇 | ６日間
|  | ② | 計画現場閉所日数 |  |  |  | 49 |  | 日 | （ = ① × 0.285 ） | [6 empty] | 〇 |  |  | ・計画に基づき、毎月の休日の実施状況を取得実績表で報告 | [15 empty] | 中 | 中止期間 | 工事の全面中止を行っている日
| 実績 | ① | 実績対象期間日数 |  |  |  | 159 |  | 日 |  | ② | ≧ | 46 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・工期末28日前に実施状況及び実施見込を取得実績表で報告 | [15 empty] | 製 | 工場製作期間 | 工場製作のみを実施している日
|  | ② | 実績現場閉所日数 |  |  |  | 46 |  | 日 | （ = ① × 0.285 ） | [6 empty] | 〇 |  |  | ・完成時に実施状況を取得実績表で報告 | [15 empty] | 完 | 工事完成通知予定日
令和6年4月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年4月
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 祝 祭 日 等 | [28 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和6年5月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年5月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 祝 祭 日 等 |  |  | 祝 | 祝 | 祝 | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和6年6月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年6月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
祝 祭 日 等
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 木: 着; 土: 休; 日: 休 |  | 計画対象期間日数 | 4 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 土: 1; 日: 2 |  | 計画現場閉所日数 | 2 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 木: 着; 土: 休; 日: 休 |  | 実績対象期間日数 | 4 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 土: 1; 日: 2 |  | 実績現場閉所日数 | 2 | 日
令和6年7月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年7月
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 祝 祭 日 等 | [14 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 計画対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 土: 3; 日: 4; 日: 5; 月: 6; 土: 7; 日: 8; 土: 9; 日: 10 | 計画現場閉所日数 | 8 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 水: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 実績対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 土: 3; 日: 4; 日: 5; 水: 6; 土: 7; 日: 8; 土: 9; 日: 10 | 実績現場閉所日数 | 8 | 日
令和6年8月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年8月
| 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 月: 祝 | ※夏季休暇3日を考慮 31日-3日=28
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 月: 休; 火: 夏; 水: 夏; 木: 夏; 金: 休; 土: 休; 土: 休; 日: 休 | 計画対象期間日数 | 28 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 土: 11; 日: 12; 月: 13; 金: 14; 土: 15; 土: 16; 日: 17 | 計画現場閉所日数 | 7 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 土: 休; 水: 休; 月: 休; 火: 夏; 水: 夏; 木: 夏; 金: 休; 土: 休; 日: 休; 月: 休 | 実績対象期間日数 | 28 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 土: 11; 水: 12; 月: 13; 金: 14; 土: 15; 日: 16; 月: 17 | 実績現場閉所日数 | 7 | 日
令和6年9月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年9月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 祝 祭 日 等 | [15 empty] | 祝 | [6 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 |  | 計画対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 日: 18; 土: 19; 日: 20; 日: 21; 月: 22; 土: 23; 日: 24; 土: 25; 日: 26 |  | 計画現場閉所日数 | 9 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休 |  | 実績対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 日: 18; 土: 19; 日: 20; 日: 21; 月: 22; 日: 23; 月: 24; 日: 25 |  | 実績現場閉所日数 | 8 | 日
令和6年10月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年10月
| 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 祝 祭 日 等 | [13 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 計画対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 土: 27; 日: 28; 日: 29; 月: 30; 土: 31; 日: 32; 土: 33; 日: 34 | 計画現場閉所日数 | 8 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 水: 休; 日: 休; 水: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 実績対象期間日数 | 31 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 水: 26; 日: 27; 水: 28; 日: 29; 月: 30; 土: 31; 日: 32; 土: 33; 日: 34 | 実績現場閉所日数 | 9 | 日
令和6年11月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年11月
| 曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 祝 祭 日 等 |  |  |  | 祝 | [18 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休 |  | 計画対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 日: 35; 月: 36; 土: 37; 日: 38; 土: 39; 日: 40; 土: 41; 日: 42; 土: 43 |  | 計画現場閉所日数 | 9 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 日: 休; 月: 休; 火: 休; 水: 休; 水: 休; 土: 休; 火: 休; 水: 休; 土: 休 |  | 実績対象期間日数 | 30 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 日: 35; 月: 36; 火: 37; 水: 38; 水: 39; 土: 40; 火: 41; 水: 42; 土: 43 |  | 実績現場閉所日数 | 9 | 日
令和6年12月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年12月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 曜 日: 祝 祭 日 等 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 金: 休; 土: 休; 日: 休; 月: 完 | 計画対象期間日数 | 16 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数; 日: 44; 土: 45; 日: 46; 金: 47; 土: 48; 日: 49 | 計画現場閉所日数 | 6 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日; 日: 休; 月: 休; 火: 休; 金: 完 | 実績対象期間日数 | 5 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数; 日: 44; 月: 45; 火: 46 | 実績現場閉所日数 | 3 | 日
令和7年1月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和7年1月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 水: 祝; 月: 祝 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和7年2月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 令和7年2月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 祝 祭 日 等 | [10 empty] | 祝 | [12 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  |  |  | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  |  |  | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  |  |  | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  |  |  | 実績現場閉所日数 |  | 日
令和7年3月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和7年3月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 祝 祭 日 等 | [19 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 |  | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 |  | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 |  | 日
| 【 凡 例 】 | 着：着工日、休：現場閉所日（休日）、夏：夏季休暇、年：年末年始休暇、中：中止期間、製：工場製作期間、完：工事完成通知予定日
記入例
Note on R7: 工事名を入力しなければ表示しません
Note on R9: 工事名を入力しなければ表示しません

## 令和6年度_取得計画実績表（提出用）
〇週休2日：休日（現場閉所・現場休息）取得計画実績表 | [32 empty] | 提出日： 年 月 日 |  | 凡例：作業・閉所種別
工 事 名 | [28 empty] | 担 当 課 | [5 empty] | 着 | 着手日
受 注 者 | [12 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～ | [6 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 休 | 現場閉所日（休日） | 現場を閉所し、元請技術者(現場代理人､主任技術者､監理技術者)が休暇の日
[10 empty] | ４週6休相当 | [6 empty] | 4週8休 |  |  | 【提出及び報告時期】 | [14 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間
| 計画 | ① | 計画対象期間日数 |  |  |  | 0 |  | 日 |  | ② | ≧ | 0 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・施工計画書に取得計画表を添付し提出 | [14 empty] | 年 | 年末年始休暇 | ６日間
|  | ② | 計画現場閉所日数 |  |  |  | 0 |  | 日 | （ = ① × 0.285 ） | [9 empty] | ・計画に基づき、毎月の休日の実施状況を取得実績表で報告 | [14 empty] | 中 | 中止期間 | 工事の全面中止を行っている日
| 実績 | ① | 実績対象期間日数 |  |  |  | 0 |  | 日 |  | ② | ≧ | 0 |  | 日 |  | 達成 |  |  | ・工期末28日前に実施状況及び実施見込を取得実績表で報告 | [14 empty] | 製 | 工場製作期間 | 工場製作のみを実施している日
|  | ② | 実績現場閉所日数 |  |  |  | 0 |  | 日 | （ = ① × 0.285 ） | [9 empty] | ・完成時に実施状況を取得実績表で報告 | [14 empty] | 完 | 工事完成通知予定日
令和6年4月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年4月
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 祝 祭 日 等 | [28 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年5月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年5月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 祝 祭 日 等 |  |  | 祝 | 祝 | 祝 | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年6月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年6月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
祝 祭 日 等
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年7月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年7月
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 祝 祭 日 等 | [14 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年8月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年8月
| 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 月: 祝 | ※夏季休暇3日を考慮 31日-3日=28
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年9月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年9月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 祝 祭 日 等 | [15 empty] | 祝 | [6 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年10月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年10月
| 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 祝 祭 日 等 | [13 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年11月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 令和6年11月
| 曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 祝 祭 日 等 |  |  |  | 祝 | [18 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和6年12月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和6年12月
| 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 曜 日: 祝 祭 日 等 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和7年1月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和7年1月
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 曜 日: 祝 祭 日 等; 水: 祝; 月: 祝 | ※年末年始休暇6日を考慮
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
令和7年2月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 令和7年2月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 祝 祭 日 等 | [10 empty] | 祝 | [12 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 |  |  |  | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 |  |  |  | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 |  |  |  | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 |  |  |  | 実績現場閉所日数 | 日
令和7年3月 | 日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 令和7年3月
| 曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
| 祝 祭 日 等 | [19 empty] | 祝
| 曜 日: 計画作業・閉所日 | 計画対象期間日数 | 日
| 曜 日: 計 画 日 数 | 計画現場閉所日数 | 日
| 曜 日: 実績作業・閉所日 | 実績対象期間日数 | 日
| 曜 日: 実 績 日 数 | 実績現場閉所日数 | 日
| 【 凡 例 】 | 着：着工日、休：現場閉所日（休日）、夏：夏季休暇、年：年末年始休暇、中：中止期間、製：工場製作期間、完：工事完成通知予定日
Note on R7: 工事名を入力しなければ表示しません
Note on R9: 工事名を入力しなければ表示しません